Skill Management Plan

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 2017 Новосибирской области

29 Парикмахерское искусство

Skill Management Plan   является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» ( Ворлдскиллс Россия) – 2017 Новосибирской области

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C -4) и предоставление РКЦ ( WSR) по Новосибирской области. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- C – 2 = за 2 деня до соревнований

- CE – Главный эксперт

- DCE – зам. Главного эксперта

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперт компатриот

- SMТ – команда управления компетенцией

| Дни подготовки к соревнованиям |  | Соревновательные дни |  |  | Дни после соревнований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-2 | C-1 | C 1 | C 3 | C+1 |  | C+2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 06/02/17 | 07/02/17 | 08/02/17 | 09/02/17 | 10/02/17 |  | 11/02/16 |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |  | суббота |

| день C-2 понедельник 06.02.17 (день 1 из 6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | действие |  | участники | Подпись ответственного |
| 10.00 – 19.00 |  | Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP. Проверка готовности к РЧ | SMT + все эксперты |  |
| 10.00 – 16.00 | Застройка конкурсной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ |  | SMT + все эксперты |  |
| 17.00 – 19.00 | Открытие Регионального чемпионата « Молодые профессионалы» ( Ворлдскиллс Россия) – 2017 Новосибирской области |  | все эксперты и участники |  |
| 19.00 – 21.00 | Подготовка CIS |  |  |  |
| Конкретика |  |  |  |  |

| день C-1 вторник 07.02.17 (день 2 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | Подпись ответственного |
| 10.00 – 20.00 | Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP. Проверка готовности к РЧ. ггггогогггогоготовностигоконкурснойппплощадки | SMT + все эксперты |  |
| 13.00 – 15.30 | Встреча экспертов. Учёба. Обсуждение КЗ. Внесение 30%. Утверждение неизвестных показателей к модулю В. Тестирование экспертов. | SMT + все эксперты |  |
| 15.30 – 18.00 | Встреча участников соревнований, проверка Тулбоксов (кейс для инструментов) Рабочие места, инструкции по ТБ и ОТ, обучение по оборудованию | все эксперты и участники |  |
| 18.00 – 20.00 | Подготовка CIS |  |  |
| Конкретика |  |  |  |
| 13.00-15.00 |  | Обсудить КЗ. Утвердить неизвестные показатели. | SMT + все эксперты |  |
| 15.00 – 15.30 |  | Обсудить правила проверки Тулбоксов. Обсудить проверку электрики. Здоровье и безопасность для участников – все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано. | SMT + все эксперты |  |
| 15.30 -15.40 |  | Встреча участников | DCE + TE |  |
| 15.40 – 16.10 |  | Провести инструктаж по ТБ и ОТ. Оформить лист инструктажа участников соревнований. | Отв. за ТБ |  |
| 16.10 -16.40 |  | Проверка ТулБоксов | SMT + все эксперты |  |
| 16.40 – 17.00 |  | Распределение ТулБоксов для хранения в специальной комнате ect and marking scale | Эксперты +участники |  |
| 17.00 – 18.00 |  | Устойчивость-объяснить участникам что их ожидает: Объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Тестирование оборудования соревнований. | SMT |  |
| 18.00 – 18.30 |  | Расписание соревновательной части РЧ | CE + SMT |  |
| 18.30-20.00 |  | Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS | CE + SMT |  |

| день C 1 среда 08.02.17(день 3 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | подпись ответственного |
| 08.00 – 09.30 | Общение с участниками | Участники и эксперты компатриоты |  |
| 09.30 – 18.15 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 09.30 – 10.00 | Подготовка к модулю А | SMT + все эксперты |  |
| 10.00 – 17.15 | World Skills Competition открыт для публики |  |  |
| 13.30 – 14.30 | Обед | SMT + все эксперты и участники |  |
| 15.00 – 15.30 | Подготовка к модулю D | SMT + все эксперты |  |
| 18.00 – 20.00 | CIS | CE + DCE |  |
| 18.15 – 20.00 | Общение с участниками |  |  |
| Конкретика |  |  |  |
| 08.00 | прибытие CE и DC | CE + DCE |  |
| 08.30 | Прибытие экспертов | SMT + все эксперты |  |
| 08.45 | Прибытие участников –короткий инструктаж и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 09.00 | Открытое общение участников и EC | Участники и EC |  |
| 09.30 | Жеребьёвка модуль А Женская техническая стрижка с авангардной укладкой |  |  |
| 10.00 | Старт - модуль А (3 часа 30 минут) |  |  |
| 13.30 | Стоп – модуль А + 5 мин на уборку |  |  |
| 14.00 | Работа группы субъективного жюри |  |  |
| 15.00 | Жеребьёвка модуль D Классическая мужская стрижка с укладкой |  |  |
| 15.30 | Старт – модуль D (1 часа 45 минут) |  |  |
| 16.45 | Стоп – модуль D + 5 мин на уборку |  |  |
| 17.15 | Работа группы субъективного жюри |  |  |
| 18.15 | Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены |  |  |
| 20.00 | Покидать место только убедившись в том, что все готово для C2 и ввести, где возможно, CIS |  |  |

| день C 2 четверг 09.02.17(день 4 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время емя | действие | участники | Подпись ответственного |
| 07.30 -09.00 | Общение с участниками | Участники и эксперты компатриоты |  |
| 09.00 - 18.00 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 09.00 – 09.30 | Подготовка к модулю В | SMT + все эксперты |  |
| 09.30 – 17.15 | World Skills Competition открыт для публики |  |  |
| 12.45 – 13.45 | Обед | все |  |
| 14.00 – 14.30 | Подготовка к модулю С | SMT + все эксперты |  |
| 18.00 – 20.00 | CIS | CE + DCE |  |
| 18.00 – 19.00 | Общение с участниками | Участники и эксперты компатриоты |  |
|  | Конкретика |  |  |
| 07.30 | прибытие CE и DC внести оценки в cis C1(если нужно) | CE + DCE |  |
| 08.00 | Прибытие экспертов | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 | Прибытие участников и короткий инструктаж и проверка готовности | SMT + все эксперты |  |
| 08.30 | Открытое общение участников и EC | Участники и EC |  |
| 09.00 | Жеребьёвка модуль В Женская коммерческая прическа, основанная на трех показателях . |  |  |
| 09.30 | Старт - модуль В ( 3часа ) |  |  |
| 12.30 | Стоп - модуль В + 5 мин на уборку |  |  |
| 13.00 | Работа группы субъективного жюри |  |  |
| 14.00 | Жеребьёвка модуль С Женская салонная стрижка с окрашиванием |  |  |
| 14.30 | Старт - модуль С (2 часа 45 минут) |  |  |
| 17.15 | Стоп - модуль С + 5 мин на уборку |  |  |
| 17.45 | Работа группы субъективного жюри |  |  |
| 19.00 | Конец дня соревнования. Участники могут вернуться на площадку и упаковать свои инструменты. Оценки должны быть поставлены. Подписание сверенных оценок. Сверка внесенных оценок в CIS. |  |  |
| 20.00 | Покидать место только убедившись в том, что все готово для C3 и ввести CIS | CE + DCE + TE |  |

день C Суббота 10.12.16 (день 4 из 6)

| день C+1 пятница 10.02.17 (день 5 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | Подпись ответственного |
| 09.00 – 12.00 | Подготовка отчёта о проведении РЧ. Оформление всей документации РЧ 2017. Сдать результаты в РКЦ НСО | CE + DCE + TE |  |
| 12.00 – 13.30 | Подписание протокола заседания ST. Подписание протокола заседания экспертного сообщества. Утверждение результатов выбора кандидатов на Чемпионат Федерального округа. | ST |  |
|  | Церемония закрытия |  |  |

| день C+2 суббота 11.02.17 (день 6 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | Подпись ответственного |
|  | Демонтаж оборудования. Вывоз. |  |  |